## Užduotis
IS projektų ir kokybės valdymo savarankiško darbo užduotis
Sukurkite savo sugalvotos projekto idėjos rizikų valdymo planą. Parengtame rizikų valdymo plane turi būti:
- Suformuluota ne mažiau, kaip 15 rizikos įvykių (iš skirtingų 3-5 rizikos šaltinių).
- Rizikų plane kiekybiškai (balais) įvertinkite rizikų tikimybes ir poveikį projektui.
- Numatykite rizikų valdymo veiksmų planą.
- Vizualizuokite rizikų planą, sukurdami rizikų matricą.
Užduotį realizuokite naudodami MS Excel arba Smartsheet priemonę pasitelkę rizikų registro šabloną kuriame rizikos vertinamos kiekybiškai.
Peržiūrėti Rizikų matricą
Peržiūrėti Taisykles
Peržiūrėti Rizikų planą

## Rizikų planas
Rizikų valdymo planas
Projektas: RPA diegimas personalo IS | [8 empty] | Poveikis | 4 | 4 | 8 | 12 | 16
[10 empty] | 3 | 3 | 6 | 9 | 12
[10 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 | 8
[10 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Tikimybė
Rizikos ID | Rizikos šaltinis | Rizikos įvykis | Rizikos tikimybė | Poveikis projektui | Rizikos įvertis (tikimybė x poveikis) | Reakcija | Rizikos valdymo veiksmai, įvykus rizikai | Rizikos valdymo veiksmai, skirti sumažinti rizikos tikimybę
R0001 | Besikeičiantys reikalavimai | Neaiškiai arba nepilnai suformuluota RPA diegimo reikalavimų specifikacija | 2 | 3 | 6 | Leisti | ▪ Taisyti, keisti arba papildyti specifikaciją. ▪Atnaujinti projekto planą; ▪Supažindi su atnaujinimais projekto grupę ir suinteresuotus asmenis. | ▪ Naudoti kelis informacijos surinkimo metodus (pvz. interviu, stebėjimas, prototipavimas), ▪ Apklausti kelis darbuotojus, ▪ Esant neaiškumams neatidėlioti ir nevegti aiškintis.
R0002 | Besikeičiantys reikalavimai | Kliento neapsisprendimas verslo logikos taikyme | 2 | 4 | 8 | Mažinti | ▪Eiškoti bendro sprendimo. Kad klientas geriau suprastų, galima pasitelkti vaizdines priemones, procesų grafikus, prototipavimą. ▪Surengti brainstorm ar pan. susitikimą/sesiją. ▪ Suderinti su klientu verslo logiką ir užtvirtinti projektų planą. | ▪ Suteikti galimybę darbuotojams mokytis analitinių įgūdžių iki projekto pradžios. ▪Išsigryninti reikalavimus, kurie turi didžiausią įtaką ir polinkį keistis, numatyti jų įgyvendinimo laiką.
R0003 | Besikeičiantys reikalavimai | Projekto tvarkaraštis nėra aiškiai apibrėžtas ar suprastas | 1 | 2 | 2 | Prisiimti | ▪ Su projekto komanda surenkti planavimo susitikimus, kad jie suprastų planą ir sumažintų praleistų užduočių tikimybę. | ▪ Surengti tvarkaraščio planavimo susitikimus su projekto komanda, kad jie suprasų planą ir sumažėtų praleistų užduočių tikimybė. ▪ Kiekvieną savaitę daryti susirinkimą būsimiems svaitėms darbams aptarti. ▪ Bendrinti planą. ▪ Suplanuoti Worshop'us.
R0004 | Maža RPA specialistų pasiūla rinkoje | Darbuotojo kompetencijos trūkumas tam tikrose tchnologijose | 1 | 4 | 4 | Leisti | ▪Neturint vidinio eksperto kreiptis į išorės konsultantą/ rangovą, bei įsivertinti padidėjusius kaštus ▪Informuoti apie pokyčius projekto komandą ir susinteresuotus asmenis. | ▪ Suteikti galimybę darbuotojams mokytis reikiamų technologijų iki projekto pradžios
R0005 | Maža RPA specialistų pasiūla rinkoje | Darbuotojo išėjimas iš darbo/ ilgalaikė liga | 2 | 4 | 8 | Mažinti | ▪Esant poreikiui ir turint pamainą, keisti vidiniu darbuotoju ▪Arba kreiptis į išorės konsultantą/ rangovą, bei įsivertinti padidėjusius kaštus ▪Informuoti apie pokyčius projekto komandą ir susinteresuotus asmenis. | ▪Rasti, pritraukti ir išlaikyti talentus. ▪Auginti pamainą, pvz. darbų šėšeliavimas. ▪Vesti aiškią atliktų darbų dokumentaciją. ▪Pasiruošti išorės konsultantų/ rangovų sąrašą.
R0006 | Maža RPA specialistų pasiūla rinkoje | Darbuotojo trumpalaikis nedalyvavimas dėl ligos ar asmeninių priežasčių | 4 | 1 | 4 | Leisti | ▪Įvertinti ar darbuotojo laikinas nedalyvavimas keis projekto tvarkaraštį. ▪Esant poreikiui ir turint pamainą, keisti vidiniu darbuotoju ▪Arba kreiptis į išorės konsultantą/ rangovą, bei įsivertinti padidėjusius kaštus ▪Informuoti apie pokyčius projekto komandą ir susinteresuotus asmenis. | ▪Rasti, pritraukti ir išlaikyti talentus ▪Auginti pamainą, pvz. darbų šėšeliavimas ▪Aiški atliktų darbų dokumentacija. ▪Pasiruošti išorės konsultantų/ rangovų sąrašą.
R0007 | Mažas vadovų žinojimas apie RPA technologiją ir jos padarinius | Vadovo nepasitikėjimas RPA iniciatyva | 2 | 2 | 4 | Leisti | ▪ Parodyti RPA teikiamą naudą vadovams. | ▪ Parodyti RPA teikiamą naudą vadovams ▪ Ugdyti pasitikėjimą
R0008 | Mažas vadovų žinojimas apie RPA technologiją ir jos padarinius | Darbuotojai, neužtikrinti dėl savo darbo vietos išsaugojimo dėl RPA diegimo, gali trukdyti projekto eigai (pvz. nesuteikti analizei reikalingų duomenų arba pateikti klaidingus) | 1 | 2 | 2 | Prisiimti | ▪ Vadovas turi parinkti darbuotojus atliekančius naudotojo rolę, kurie geranoriškai bendradarbiautų projekto anlizėje/ diegime/ testavime. | ▪ Vadovas turi būti informuotas apie RPA projektams būdingus rizikos šaltinius ir pasekmes.
R0009 | Mažas vadovų žinojimas apie RPA technologiją ir jos padarinius | Darbuotojų pasipriešinimas dėl galimų pakeitimų robotui perėmus dalį procesų | 3 | 2 | 6 | Leisti | ▪ Parodyti RPA teikiamą naudą vadovams, kad pastarieji supažindintų pavaldinius | ▪ Parodyti RPA teikiamą naudą vadovams ▪ Ugdyti pasitikėjimą ▪ Kvalifikuoto RPA specialisto parinkimas
R0010 | Mažas vadovų žinojimas apie RPA technologiją ir jos padarinius | Spaudimas savavališkai sumažinti užduočių trukmę ir (arba) lygiagrečiai vykdyti užduotis, padidinant klaidų riziką. | 2 | 3 | 6 | Leisti | ▪ Pasidalinti tvarkaraščiu su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis, kad sumažinti tokio įvykio riziką. ▪ Kantriai paaiškinti, kad tvarkaraštis buvo sukurtas naudojant dalyko ekspertų patirtį. ▪ Paaiškinti pokyčių riziką. | ▪Dokumenti kiekvieną projekto apimties pakeitimą, ▪Gauti projekto valdybos leidimą prieš pradėdnt darbą.
R0011 | Neaiškiai arba nepilnai paruoštas naudotojo vadovas | Sukurta nauja sistema Vartotojams gali pasirodyti per sudėtinga, dėl to gali pradėti reikalauti naujų pakeitimų | 3 | 2 | 6 | Leisti | ▪ Taisyti, keisti arba papildyti dokumentaciją. ▪ Surengti mokymus. | ▪ Dabuotojai turi būti supažindinti su sistemos nauda, turi būti pravesti darbuotojų mokymai, sistemos funkcionalumas turi būti dokumentuotas
R0012 | Neaiškiai arba nepilnai paruoštas naudotojo vadovas | Vartotojams neaišku kaip dirbti po RPA diegimo | 2 | 1 | 2 | Prisiimti | ▪ Taisyti, keisti arba papildyti dokumentaciją. ▪ Surengti mokymus. | ▪ Kelti analitiko kvalifikaciją,
R0013 | Menkas esamų operacijų vertės grandinės žinojimas | Žemas sukurto produkto efektyvumas | 2 | 4 | 8 | Mažinti | ▪Įvertinti naudos ir kaštų santykį, ▪Iškelti klausimą dėl projekto vystymo nutraukimo. | ▪ Kelti analitiko kvalifikaciją. ▪ Optimizuoti ir standatizuoti verslo procesus ir funkcijas. ▪ Pradiniame etape atsirinkti RPA diegimui tinkamą procesą. ▪ Išsamiai apibrėžkite taikymo sritį per projektavimo susitikimus
R0014 | Nestandartizuoti procesai | Projekto nutraukimas eigoje dėl proceso netikimo RPA diegimui. | 3 | 4 | 12 | Vengti | ▪ Alternatyvų ieškojimas. ▪Inicijuoti projekto uždarymo procedūrą. | ▪ Kelti analitiko kvalifikaciją. ▪ Optimizuoti verslo procesus ir funkcijas. ▪ Pradiniame etape atsirinkti RPA diegimui tinkamą procesą. ▪ Išsamiai apibrėžkite taikymo sritį per projektavimo susitikimus
R0015 | Nestandartizuoti procesai | Ppapildomas laikas procesų standartizavimui | 3 | 2 | 6 | Leisti | ▪ Aktualizuoti projekto planą, įskaitant poveikį laikui, kainai ir kokybei. | ▪ Analizuojant įmonės veiklą reikia atlikti esamų duomenų, dokumentų analizę ir atsižvelgiant į tai tinkamai paskirti papildomo laiko
Peržiūrėti Rizikų matricą
Peržiūrėti Užduotį
Peržiūrėti Taisykles

## Rizikų matrica
Rizikų matrica
[6 empty] | Poveikis | 4 | 4 | 8 | 12 | 16
[7 empty] | 3 | 3 | 6 | 9 | 12
[7 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 | 8
[7 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Tikimybė
| 4 | ▪ R0004 Darbuotojo kompetencijos trūkumas tam tikrose tchnologijose | ▪ R0002 Kliento neapsisprendimas verslo logikos taikyme ▪ R0005 Darbuotojo išėjimas iš darbo/ ilgalaikė liga ▪ R0013 Žemas sukurto produkto efektyvumas | ▪ R0014 Projekto nutraukimas eigoje dėl proceso netikimo RPA diegimui.
| 3 |  | ▪ R0001 Neaiškiai arba nepilnai suformuluota RPA diegimo reikalavimų specifikacija ▪ R0010 Spaudimas savavališkai sumažinti užduočių trukmę ir (arba) lygiagrečiai vykdyti užduotis, padidinant klaidų riziką.
| 2 | ▪ R0003 Projekto tvarkaraštis nėra aiškiai apibrėžtas ar suprastas ▪ R0008 Darbuotojai, neužtikrinti dėl savo darbo vietos išsaugojimo dėl RPA diegimo, gali trukdyti projekto eigai (pvz. nesuteikti analizei reikalingų duomenų arba pateikti klaidingus) | ▪ R0007 Vadovo nepasitikėjimas RPA iniciatyva | ▪ R0009 Darbuotojų pasipriešinimas dėl galimų pakeitimų robotui perėmus dalį procesų ▪ R0011 Sukurta nauja sistema Vartotojams gali pasirodyti per sudėtinga, dėl to gali pradėti reikalauti naujų pakeitimų ▪ R0015 Ppapildomas laikas procesų standartizavimui
Poveikis → | 1 |  | ▪ R0012 Vartotojams neaišku kaip dirbti po RPA diegimo |  | ▪ R0006 Darbuotojo trumpalaikis nedalyvavimas dėl ligos ar asmeninių priežasčių
|  | 1 | 2 | 3 | 4
Tikimybė →
Peržiūrėti Užduotį
Peržiūrėti Taisykles
Peržiūrėti Rizikų planą

## Taisyklės
Taisyklės
[6 empty] | Poveikis | 4 | 4 | 8 | 12 | 16
[7 empty] | 3 | 3 | 6 | 9 | 12
[7 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 | 8
[7 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Tikimybė
Rizikos reakcija | Apibrėžimas | Maksimalus įvertis (Tikimybė x Poveikis), balais | Rizikos tikimybės/ poveikio balo vertinimo skalė | Reikšmė | Rizikos šaltinis
Prisiimti | Rizika yra priimtina. Projektą galima vystyti, o rizikos mažinimas yra žemo prioriteto. | 3 | 1 | L. žema | Besikeičiantys reikalavimai
Leisti | Galima tęsti, bet siekiama sumažinti rizikos atsiradimo tikimybę. | 6 | 2 | Žema | Maža RPA specialistų pasiūla rinkoje
Mažinti | Raskite būdą, kaip sumažinti rizikos atsiradimo tikimybę arba poveikio sunkumą, jei rizika atsiranda. | 9 | 3 | Vidutinė | Mažas vadovų žinojimas apie RPA technologiją ir jos padarinius
Vengti | Raskite būdą, kaip išvengti rizikos. Pvz. taikant kitokį požiūrį, nieko nedaryti, naudojant skirtingą įrangą ir pan. | 16 | 4 | Aukšta | Neaiškiai arba nepilnai paruoštas naudotojo vadovas
Menkas esamų operacijų vertės grandinės žinojimas
Nestandartizuoti procesai
Peržiūrėti Rizikų matricą
Peržiūrėti Užduotį
Peržiūrėti Rizikų planą